**Приложение к приказу**

**Управления образования администрации**

**Усть-Джегутинского муниципального района**

**от 16. 03.2021 г. №40/1**

**План муниципальных мероприятий (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**по реализации проекта адресной методической помощи «500+»развитию муниципальной системы оценки муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Важное»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование****мероприятия /мер** | **Ответственные****исполнители** | **Срок реализации**  | **Ожидаемый результат** |
| 1. | Первичное посещение муниципальным куратором МКОУ «СОШ с. Важное» | Муниципальный куратор | 10.03.2021 г. | В МЭДК соответствующие отметки |
| 2. | Предоставление отчета в адрес Усть-Джегутинского муниципального района по результатам первичного посещения муниципальным куратором «СОШ с. Важное» |  Муниципальный куратор  | 17.03.2021 г. | Отчет муниципального куратора о первичном посещении МКОУ «СОШ с. Важное» |
| 3. | Направление в адрес МО и Науки КЧР плана муниципальных мероприятий «Дорожная карта» | Муниципальный координатор | 15.03.2021 г. | План муниципальных мероприятий «Дорожная карта» по реализации Проекта «500+» |
| 4. | Участие в ВКС со ШНОР и «500+» | Муниципальный координатор, муниципальный куратор, администрация МКОУ «СОШ с. Важное». | 14.04.2021 г. | Использование материалов конференции для методической работы. |
| 5. | Мониторинг размещения концептуальных документов куратором «СОШ с. Важное» | Муниципальный координатор | 30.04.2021 г. | Размещение администрацией МКОУ «СОШ с. Важное» концептуальных документов:Концепции развития(программа развития МКОУ «СОШ с Важное»),дорожной карты в МС МЭДК. |
| 6. | Участие МКОУ «СОШ с. Важное» в мониторинге (1 этап) | Муниципальный координатор | 30.05.2021 г. | Размещение администрацией «СОШ с. Важное» данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИСМЭДК |
| 7. | Направление в адрес МО и науки результатов первого этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «Дорожная карта» по реализации Проекта «500+» | Муниципальный координатор | 14.06.2021 г. | Результаты первого этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «Дорожная карта» по реализации Проекта «500+» |
| 8. | Направление в адрес МО и Науки результатов второго этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «Дорожная карта»по реализации Проекта «500+» | Муниципальный координатор | 13.09.2021 г. | Результаты второго этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «Дорожная карта» по реализации Проекта «500+» |
| 9. | Участие МКОУ «СОШ с. Важное» в мониторинге (2 этап) | Муниципальный координатор | 01.11.2021 г. | Размещение администрацией «СОШ с. Важное» данных для второго мониторинга в ИСМЭДК |
| 10. | Участие в научно-методических вебинарах по тематике, предложенной методикой адресной поддержки. | Муниципальный координатор, муниципальный куратор, администрация МКОУ «СОШ с. Важное». | 10.03.-02.04.2021 г. | Участие в научно-методических вебинарах |
| 11. | Анализ данных о результатах экспертизы документов МКОУ «СОШ с. Важное» и обсуждение на совещании с муниципальным куратором с целью разработки совместных управленческих решений | Муниципальный координатор, муниципальный куратор. | 28.06.2021,15.11.2021 г. | Проанализированы данные о результатах выборочной экспертизы документов общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучающихся и направлены муниципальным кураторам с целью разработки совместных управленческих решений  |
| 12. | Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022год | Муниципальный координатор, муниципальный куратор, администрация МКОУ «СОШ с. Важное». | 20.12.2021 г. | Провести анализ результатов о проделанной работе в 2021 году, составить рекомендации по продолжению работы в 2022 году.  |